## 全体工数(Overall Estimate)
全総概算工数
概算見積 Estimate Time | 48
Customer Database Analysis勉強(hr) Customer Database Analysis | 80
Web要件定義～テスト完了(hr) Requrement ~ Release | 95.661 | ※Web_Manhour_Detailシートに参考
環境設定(hr/1person) Enviroment Setting | 40
トータル(hr/1person) | 263.661
トータル(days/1person) | 32.9576
トータル(month/1person) | 1.6479

## Web_Function List
No | Function ID | Function Name | Explanation
1 |  | Login | ログインです。 | Login
2 |  | Forgot Password | パスワードをお忘れたらログインパスワードをリセットします。
3 |  | Dashboard | リアルタイム工場の情報表示を行います
4 |  | Menu | メニュー
5 |  | Employee Register | システム使うための社員登録を行います | Master
6 |  | Employee List | システム使うための社員一覧検索を行います
7 |  | Employee Edit | システム使うための社員情報の変更を行います
8 |  | Employee Delete | システム使うための社員情報の削除を行います
9 |  | Role Register | システム使う権限登録を行います
10 |  | Role List | システム使う権限一覧検索を行います
11 |  | Role & Permission Register | 権限や画面上の機能マッチング登録を行います
12 |  | Role & Permission List | 権限や画面上の機能マッチングの一覧検索を行います
13 |  | Role & Permission Edit/ Delete | 権限や画面上の機能マッチング情報の更新・削除を行います
14 |  | Step Register | 工程ステップの登録を行います
15 |  | Step List | 工程ステップの一覧検索を行います
16 |  | Step Edit | 工程ステップ情報の変更を行います
17 |  | Step Delete | 工程ステップ情報の削除を行います
18 |  | Arrival Import (Download Format) | パッキングリストや付属品輸入前にエクセルフォーマットのダウンロードを行います | Arrival
19 |  | Arrival Import (Excel Import) | パッキングリストや付属品の取り込みを行います
20 |  | Arrival List | 入荷一覧検索を行います

## Web_Manhour_Detail
|  |  |  | 開発の | 開発の | 基本設計書の | 開発の | 詳細設計書の | 設計書の | 単体テスト仕様書の | 開発の
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 50% | 3% | 50%
[5 empty] | 基本設計 Basic Doc |  | 詳細設計 Detail Doc |  | 単体テスト Unit Test
機能ID | 機能名称 | Status | 開発工数(h) Develop | コードレビュー(h) Code Review | 画面・帳票・機能(h) Basic Document | レビュー(h) Basic Document Review | クラス設計(h) Detail Document | レビュー(h) Detail Document Review | テスト仕様書(h) Unit Test Document | レビュー(h) Unit Test Document Review | 実施(h) Unit Test | Total(h)
| Login | 簡単 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0.2 | 0.006 | 2 | 7.086
| Forgot Password | 簡単 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0.2 | 0.006 | 2 | 7.086
| Dashboard | 難しい | 32 | 3.2 | 3.2 | 0.64 | 0 | 0 | 1.6 | 0.048 | 16 | 56.688
| Menu | 簡単 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0.2 | 0.006 | 2 | 7.086
| Employee Register | 簡単 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0045 | 1.5 | 5.3145
| Employee List | 簡単 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0045 | 1.5 | 5.3145
| Employee Edit | 簡単 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1 | 0.003 | 1 | 3.543
| Employee Delete | 簡単 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1 | 0.003 | 1 | 3.543
1人(Hr) |  |  | 54 | 5.4 | 5.4 | 1.08 | 0 | 0 | 2.7 | 0.081 | 27 | 95.661
1人(Days) |  |  | 6.75 | 0.675 | 0.675 | 0.135 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.010125 | 3.375 | 11.9576
1人(Months) |  |  | 0.3375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.00675 | 0 | 0 | 0.016875 | 0.00050625 | 0.16875 | 0.59788
Leader 1人+ Developer 3人 + UIUX 1人 (Hr) |  |  | 18 | 5.4 | 1.8 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.081 | 9 | 36.261
Leader 1人+ Developer 3人 + UIUX 1人 (Days) |  |  | 2.25 | 0.675 | 0.225 | 0.135 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.010125 | 1.125 | 4.5326
Leader 1人+ Developer 3人 + UIUX 1人 (Months) |  |  | 0.1125 | 0.03375 | 0.01125 | 0.00675 | 0 | 0 | 0.005625 | 0.00050625 | 0.05625 | 0.22663
|  |  | Total Hr | Total Days
Leader | 1 |  | 8.361 | 1.0451
Developer | 3 |  | 51.9 | 6.4875
60.261

## Milestone
PHASE I | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
要件定義/Prototype
基本全体設計 System Architecture
基本設計書（各画面） Basic Document
実装(Web) Develop
テストデータ作成 Test Document
単体テスト Unit Test
結合テスト Combine Test
総合テスト System Test
マニュアル作成 User Manual
１

## 人の山積(Team Structure)
Web
アサイン人 | 2023 |  |  |  | SubTotal
| 10 | 11 | 12 | 1
リーダAさん | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.1
シニアBさん | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 3.3
シニアCさん | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 3.3
ジュニアDさん | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 3.3
Infra Gさん | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
UIUX Hさん | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Total | 3.3 | 4.4 | 4 | 2.2 | 13.9